2014年内蒙古自治区鲜食甜、糯玉米品种区试实施方案

- 试验目的

为了加快鲜食甜、糯玉米新品种选育和推广，促进种植业结构调整，为品种审定和布局提供可靠依据，带动玉米产业的发展，特安排本试验。

- 试验组织

2.1试验组织单位及负责人

| 单位名称：内蒙古自治区种子管理站品种管理科 | 负责人：李丽君 |
| --- | --- |
| 地 址：呼和浩特市呼伦北路74号 | 邮 编：010010 |
| 联系电话：0471-6285043 | E-main：lilijunabcd@163.com |

2.2 试验主持单位及负责人

| 单位名称：赤峰市种子管理站 | 负责人：付金宁 |
| --- | --- |
| 地 址：赤峰市红山区钢铁西街 | 邮 编：024000 |
| 联系电话：0476-5869822 | E-main：fujinning@sina.com |

2.3承试单位及负责人

| 单位名称 | 地 址 | 邮 编 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古农牧业科学院玉米中心 | 呼和浩特市玉泉区昭君路22号 | 010031 | 冯 勇 | 0471-5900262 (5900260) |
| 内蒙古蒙科农玉米科学研究所 | 呼和浩特市呼伦北路124号农业大厦 | 010010 | 冯晶慧 | 15847154147 |
| 巴彦淖尔市种子管理站 | 巴彦淖尔市临河区解放西街农科路1号 | 015000 | 韩凤霞 | 0478-8238055 |
| 赤峰市种子管理站 | 赤峰市红山区钢铁西街 | 024000 | 付金宁 | 0476-5869822 |

- 参试品种与供种单位

| 参 试 品 种 |  | 供 种 单 位 | 试验 年限 | 联系人 | 联 系 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甜玉米 | 蒙甜5481 | 内蒙古民族大学农学院 | 2 | 周伟 | 18747341033 |
|  | 华泰甜216 | 厦门华泰五谷种苗有限公司 | 2 | 魏瑞忠 | 13306024743 |
|  | 真金甜366 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | 2 | 张钧 | 13604776654 |
|  | MN-06 | 内蒙古蒙科农玉米科学研究所 | 2 | 冯敏丽 | 13848170279 |
|  | HM1201 | 吉林省保民种业有限公司 新增 | 2 | 张保民 | 18201000699 |
|  | 瑞甜 | 先正达种苗（北京）有限公司 | 2 | 杨锐 | 13901329432 |
|  | 内民大甜玉1号 | 内蒙古民族大学农学院 | 1 | 周伟 | 18747341033 |
|  | 同甜1号 | 酒泉市同庆种业有限责任公司 | 1 | 周洪生 | 13601088981 |
|  | BM303 | 吉林省保民种业有限公司 | 1 | 张保民 | 18201000699 |
|  | BM380 | 吉林省保民种业有限公司 | 1 | 张保民 | 18201000699 |
|  | 通甜1 | 通辽市通科种业有限责任公司 | 1 | 马贵龙 | 13947540993 |
|  | 蒙甜1号（CK甜） | 内蒙古蒙科农玉米科学研究所 |  | 冯敏丽 | 13848170279 |
| 糯玉米 | 沈糯2216 | 内蒙古民族大学农学院 | 2 | 周伟 | 18747341033 |
|  | 沈糯3216 | 内蒙古民族大学农学院 沈阳农业大学特种玉米研究所 | 1 | 周伟 | 18747341033 |
|  | 同糯1号 | 酒泉市同庆种业有限责任公司 | 1 | 周洪生 | 13601088981 |
|  | LH409 | 内蒙古利禾农业科技发展有限公司 | 1 | 姚金元 | 13500665272 |
|  | 京科糯2016 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 1 | 史亚兴 | 13701280627 |
|  | ND602 | 吉林农业大学作物研究中心 | 1 | 吴春胜 | 13610729973 |
|  | 西星五彩鲜糯 | 山东登海种业股份公司西由分公司 | 1 | 王敏邦 | 13505459966 |
|  | 通糯1 | 通辽市通科种业有限责任公司 | 1 | 马贵龙 | 13947540993 |
|  | 先瑞203 | 巴市科河种业有限公司 | 1 | 张常在 | 13337016111 |
|  | 云糯5号 | 云南田瑞种业有限公司 | 1 | 陈洪梅 | 15198732859 |
|  | 蒙糯二号（CK糯） | 内蒙古蒙科农玉米科学研究所 |  | 冯敏丽 | 13848170279 |

- 试验方案及要求

鲜食玉米试验采用滚动形式进行，一般每品种区域试验两年，以区试结果为准，不另安排生产试验。

4.1试验设计

试验不设重复，小区面积24平方米，6行区，收中间4行计产。四周设保护行。密度一般为3500株/亩左右。为防止花粉直感影响籽粒品质，每品种套袋自交20株（穗），套袋隔离直至采摘，以备品尝。甜玉米最佳采收期为授粉后21-24天，糯玉米最佳采收期为授粉后23-26天，甜、糯两组参试品种每试点测产、品尝鉴定时间根据实际情况确定。

4.2供种时间、种子量和播种期

每试点每品种供种量为0.5kg，发芽率不低于80%。4月10日前寄到各承试单位。播种以当地适宜播期为准。甜玉米品种应注明普甜、超甜和加强甜等类型。承试单位要严格按方案要求执行，不得随意增减品种。所有品种不得进行种子药剂处理。

4.3田间管理

试验要有代表性，施肥水平与当地生产水平相当，田间管理应略高于当地生产水平，每项田间管理技术措施要在同一天内完成。

- 抗病虫鉴定和品质检测

5.1抗病虫性鉴定

参试品种进入第2年试验时要进行抗病虫性鉴定，各参试单位自己将种子寄到指定的抗病虫性鉴定单位。参鉴品种不得进行种子药剂处理。鉴定单位联系方式及鉴定项目等信息见附表。

5.2品质检测

5.2.1参试品种由主持单位组织至少3-5名专家在最佳采收期进行适口性品尝鉴定，取套袋果穗品尝鲜食籽粒品质（避免在冰箱中保存），同时安排对品种商品性重点考查。对早、晚成熟的品种，可根据品种的最佳采收期分次进行。专家鉴定意见由主持单位按农业部甜玉米(NY/T523-2002)、糯玉米(NY/T524-2002)行业标准进行鉴定和评价，作为对鲜食玉米评价的重要依据。

5.2.2在甜、糯玉米最佳采收期采摘果穗，剥去苞叶，考查鲜果穗性状。应对物候期中的吐丝期有准确的记载，以确定各品种的采收日期。

5.2.3进入第2年试验的参试品种要进行品质检测。请各参试单位及时将种子寄到指定的检测单位。检测单位联系方式及检测项目等信息见附表。

- 其它事项

6.1各承试单位在11月20日前将试验年终报告（重点对品质、抗性、熟期、产量、适应性进行描述和综合评价，明确对品种的处理意见）寄给（同时发送电子邮件）自治区种子管理站品种科李丽君（呼市呼伦北路74号，邮编：010010，Email：lilijunabcd@163.com）及赤峰市种子管理站付金宁（赤峰市红山区钢铁西街，邮编：024000，Email：fujinning@sina.com）。

6.2主持单位应在每年12月20日前完成本组的试验汇总，对品种进行综合评价，并提出处理意见（推荐审定、续试、淘汰），将打印好的年度总结寄给自治区种子管理站品种科，并同时发送电子邮件。

6.3因灾报废的试验，于报废后7天内函告自治区种子管理站及主持单位。

6.4费用缴纳

参试品种每年交纳试验费2000元，各参试单位要在4月20日前将试验费汇到指定帐户，不交纳试验费者不予安排试验。汇款时写清作物种类、品种名称，否则无法开具发票。

收款单位：内蒙古自治区种子协会

开户行：中国农业银行呼和浩特市青城支行

账  号：05-490101040005491

联系人：李丽君

电  话：0471-6285043

- 鲜食甜、糯玉米品种试验记载项目和标准

7.1物候期

7.1.1播种期：指播种的日期，以月/日表示，下同。

7.1.2出苗期：全区有50%的幼芽出土达2厘米时的日期。

7.1.3散粉期：全区有50%的植株雄穗主枝开始散粉的日期。

7.1.4吐丝期：全区有50%植株雌穗花丝抽出苞叶3厘米的日期。

7.1.5鲜果穗采收期：甜玉米在授粉后21-24天、糯玉米在授粉后23-26天采收并记载。

7.2植株性状

7.2.1株高：在乳熟期选有代表性的植株10-20株，测量从地面至雄穗顶端的高度，求其平均值，以厘米表示。

7.2.2穗位高：与测株高同时进行。测量从地面至第一果穗着生节的高度，求其平均值，以厘米表示。

7.2.3株型：抽雄后目测，分紧凑、半紧凑、松散等型记载。

7.2.4双穗株率：成熟后调查植株结有双穗（第二穗为成品率）的株数占全小区植株数的百分率。

7.2.5空秆率：成熟后调查不结果穗、或有果穗但不结籽粒或果穗籽粒在10个以下的株数占全小区植株数的百分率。

7.2.6分蘖率：抽雄后调查带分蘖株数占全小区植株数的百分率。

7.2.7倒伏率：植株倾斜角度大于45度但未折断者占该试验小区总株数的百分率，倒伏发生后，立即调查。

7.2.8倒折率：果穗以下部位折断的株数占该试验小区总株数的百分率，收获前调查。

7.3果穗性状（一般随机连续取样10穗测量）

7.3.1穗长：测量穗基部至穗顶端长度，求其平均值，以厘米表示。

7.3.2穗粗：将取样果穗头、尾相间排成一行，测量果穗中间的直径，求其平均值，以厘米表示。

7.3.3秃尖长：测量果穗顶端不结实部分的长度，求其平均值，以厘米表示。

7.3.4穗型：分圆筒形、长锥形、短锥形记载。

7.3.5穗行数；计数果穗中部的籽粒行数，求其平均值。

7.3.6行粒数：每穗对称数2行再除以2，为每行粒数，然后求其平均值。

7.3.7粒型：以多数果穗中部粒型为准，籽粒排列是否整齐，分马齿、半马齿、硬粒等。

7.3.8粒色：分黄、白、紫等色。

7.3.9百粒重：取鲜籽粒100粒称重，重复2次，求其平均数，以克表示。

7.3.10出籽率：以小区的（鲜籽粒重/鲜果穗重）×100%。

7.4产量

7.4.1鲜整穗产量

小区产量：称取样品的鲜果穗重量（去苞叶）。

亩产量：将小区产量折算成亩产量。

7.4.2鲜籽粒产量（糯）

小区产量：称小区的全部鲜果穗脱粒后的籽粒鲜重。

亩产量：将小区产量折算成亩产量。

7.4.3甜玉米籽粒深度：取甜玉米有代表性的鲜果穗5穗，在果穗中部截断，测定整棒直径与棒轴粗度的差值除以2，用厘米表示，保留1位小数。

7.5鲜食玉米感官等级指标

鲜食玉米的感官品质指标主要根据外观性状、色泽、籽粒排列、饱满度和柔嫩性、食味和口感、种皮厚度等六项指标，分别按表1、表2指标确定甜、糯玉米一、二、三种级别。

表1.鲜食甜、糯玉米穗感官等级指标

| 评分 | 27-30 | 22-26 | 18-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 具本品种应有特征，穗型粒型一致，籽粒饱满、排列整齐紧密，具有乳熟时应有的色泽，苞叶包被完整，新鲜嫩绿，籽粒柔嫩、皮薄。基本无秃尖，无虫咬，无霉变，无损伤。 | 具本品种应有特征，穗型粒型基本一致，个别籽粒不饱满，籽粒排列整齐，色泽稍差，苞叶包被较完整，新鲜嫩绿，籽粒柔嫩性稍差，皮较薄。秃尖≤1厘米，无虫咬，无霉变，损伤粒少于5粒。 | 具本品种应有特征，穗型粒型稍有差异，饱满度稍差，籽粒排列基本整齐，有少量籽粒色泽与所测品种不同，苞叶基本完整，籽粒柔嫩性稍差，皮较厚。秃尖≤2厘米，无虫咬，无霉变，损伤粒少于10粒。 |

表2.鲜食甜、糯玉米蒸煮品质评分

| 性状 | 气味 | 色泽 | 糯性（甜度） | 风味 | 柔嫩性 | 皮的薄厚 | 蒸煮品质总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分 | 4-7 | 4-7 | 10-18 | 7-10 | 7-10 | 10-18 | 42-70 |

表3.鲜食甜、糯玉米品质定等指标

| 等 级 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标，分≥ | 90 | 75 | 60 |

7.6鲜食甜、糯玉米抗病（虫）鉴定

7.6.1调查项目

大斑病、灰斑病、丝黑穗病、瘤黑粉病、茎腐病、矮花叶病、弯孢菌叶斑病、纹枯病、玉米螟。

7.6.2调查标准

请按照《玉米病虫害田间手册》要求进行。

附表：抗病虫性鉴定（依《玉米病虫害田间手册》）和甜、糯玉米品质检测单位

| 抗病鉴定单位及病(虫)害种类 |  |
| --- | --- |
| 抗病虫鉴定单位 | 鉴定病（虫）害种类 |
| 吉林省农科院植保所 电话：13843425352；联系人：晋齐明 | 丝黑穗病、大斑病、茎腐病、玉米螟 |
| 品质检测单位及项目 |  |
| 农业部谷物及制品质量检测中心 （哈尔滨市南岗区学府路368号） 邮编：150086 联系人：苏萍 | 甜玉米：糖分含量（水溶糖、还原糖）； 糯玉米：支链淀粉占总淀粉的百分比 |