内农种站品管发（2014）15号

关于印发2014年内蒙古自治区农作物新品种

展示示范实施方案的通知

有关盟市种子管理站：

为全面贯彻落实2014年全区农牧业工作会议精神，认真履行种子管理职能、职责，2014年我区继续开展农作物新品种展示示范工作。现将《2014年内蒙古自治区农作物新品种展示示范实施方案》印发给你们，请各地结合实际，按照方案要求，狠抓落实，认真做好各项工作。

附件：2014年内蒙古自治区农作物新品种展示示范实施方案

二0一四年三月二十五日

主题词：农牧业 品种 展示 通知

抄报：自治区农牧业厅种植业处

附件：

2014年内蒙古自治区农作物新品种

展示示范实施方案

为进一步发挥展示示范作用，提高科技成果转化率，将品种管理工作向生产延伸，2014年，根据自治区农牧业厅的安排，特制定本实施方案。具体内容如下：

一、新品种展示、示范原则

1.合法性原则 展示、示范的品种应当是近3年通过自治区审定和认定的新品种，未通过自治区审定和认定的品种不得列入。

2.先进性原则 展示、示范的品种应当是优质专用、高产高抗的新品种，其品种的特异性状具有明显优势。

3.规范化原则 展示、示范田要求栽培技术标准化、田间管理规范化。

4.典型性原则 展示、示范田必须选择代表当地主要生态类型的典型地块。

5.相一致原则 展示、示范的品种要与当地种植的主栽作物品种相一致。

6.便利性原则 展示、示范田要选择地势开阔、交通便利、靠近农村、人口流动量大的公路旁，展示示范标牌高大醒目、品种标注准确、清晰，观察道路宽敞平坦，便于农民参观、选择品种、学习栽培和田间管理技术。

二、任务安排：

2014年自治区安排建立10个盟市级农作物新品种展示示范点，展示、示范新品种80个以上。（详见附表）

同时要求各盟市要在辖区内安排2个以上旗县级展示示范点，每点展示品种5-10个，旗县应在辖区内安排2个以上乡镇级展示示范点，每点展示示范品种3-5个。

三、工作进度：

2014年3月下达自治区品种展示、示范方案。4月各盟市种子管理站制定当地的新品种展示、示范实施方案，并开展技术培训。4-9月自治区对各展示、示范点进行检查，抽派专家及技术员深入生产第一线现场指导。选择合适的展示、示范点，召开现场培训会议。9-11月进行项目验收，并形成验收报告和工作总结。

四、工作要求：

（一）自治区种子管理站是项目主持单位，各盟市、旗县种子管理站为各地新品种展示、示范项目承担单位，相关企业为协作单位。项目具体工作由区站品种管理科统一负责。

（二）各盟市要制定具体的实施方案，要明确职责，落实到具体地块、具体责任人。

（三）各盟市要加强项目监督工作，自治区不定期抽查各地落实情况，实行项目考核制度，关键时期抽调人员检查评比。将本项工作与品种试验、市场整顿、质量管理等一起列为考核内容。

（四）为了交流经验，积累展示、示范资料，更便于检查、验收项目，各盟市要及时搜集积累新品种展示、示范的文字材料、影像资料。

五、经费预算

自治区安排的展示示范由区站适当给与补贴，但考虑到示范面积较大，经费不足等原因，各盟市、旗县安排的展示示范原则以自筹为主，可以与科技入户工程、高产创建项目及现代农业示范区建设等活动相结合。

表1  自治区新品种展示、示范任务

| 项目 | 盟市 | 面积（亩） | 作物 | 新品种数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 展示 示范 | 呼伦贝尔市 | 50 | 玉米、大豆 | 5-10 |
|  | 兴安盟 | 50 | 玉米、大豆 | 5-10 |
|  | 通辽市 | 50 | 玉米、饲用作物等 | 10-20 |
|  | 赤峰市 | 50 | 玉米、杂粮杂豆等 | 10-20 |
|  | 乌兰察布市 | 50 | 马铃薯、玉米 | 5-10 |
|  | 呼和浩特市 | 50 | 玉米、饲用作物等 | 20 |
|  | 包头市 | 50 | 玉米、蔬菜 | 10-15 |
|  | 鄂尔多斯市 | 50 | 玉米、饲用作物 | 10-15 |
|  | 巴彦淖尔市 | 50 | 玉米、向日葵 | 15-20 |
|  | 锡林郭勒盟 | 50 | 饲用玉米、马铃薯 | 5-10 |

表2  展示标牌编号

| 盟市 | 自治区展示、示范编号 |
| --- | --- |
| 呼伦贝尔市 | 蒙展示201401号 |
| 兴安盟 | 蒙展示201402号 |
| 通辽市 | 蒙展示201403号 |
| 赤峰市 | 蒙展示201404号 |
| 锡林郭勒盟 | 蒙展示201405号 |
| 乌兰察布市 | 蒙展示201406号 |
| 呼和浩特市 | 蒙展示201407号 |
| 包头市 | 蒙展示201408号 |
| 鄂尔多斯市 | 蒙展示201409号 |
| 巴彦淖尔市 | 蒙展示201410号 |

标牌式样

M Z 内 蒙 古 自 治 区 种 子 管 理 站 内蒙古自治区新品种展示 （展示编号：蒙展示 ） 组织单位：内蒙古自治区农牧业厅 主持单位：内蒙古自治区种子管理站 项目领导人：赵存才 贾跃峰 项目负责人：张福宽 承担单位负责人： ×××盟市种子管理站 ××× ×××旗县种子管理站 ××× 品种名称 供种单位

（注：标志牌底色为白色，字为红色，左上角标志图案为绿色）