内农种站品管发（2018）24号

关于印发2018年内蒙古自治区农作物新品种

展示示范和跟踪评价实施方案的通知

有关盟市种子管理站：

为认真履行品种管理工作职能，强化事中事后监管，2018年我站紧紧围绕自治区农牧业“十大行动计划”的实施，突出绿色优质导向，强化审定备案登记品种跟踪评价，积极组织开展品种展示示范和跟踪评价工作。现将实施方案印发给你们，请你们提高认识，严格落实任务，确保各项工作有序推进，见到实效。

附件：2018年内蒙古自治区农作物新品种展示示范和跟踪评价实施方案

内蒙古自治区种子管理站

2018年3月22日

附件

2018年内蒙古自治区农作物新品种

展示示范和跟踪评价实施方案

优良农作物品种展示推广是支撑乡村振兴、促进产业发展、助力农业提质增效的重要抓手，备案登记品种跟踪评价是强化事中事后监管、规避农业种植风险的重要举措。2018年，我站紧紧围绕自治区农牧业“十大行动计划”的实施，突出绿色优质导向，强化审定备案登记品种跟踪评价，积极组织开展品种展示示范和跟踪评价工作，为农业供给侧结构性改革和满足市场需求提供品种支撑，为规避农业生产种植风险提供科学依据。

一、总体思路

按照2018年全区农牧业工作会议和全区种植业工作会议精神和“十大行动计划”的要求，坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，以绿色发展为引领，以市场需求为导向，以种植业结构调整为重点，持续加大农作物品种展示示范和推广力度，切实加强事中事后监管，加大备案登记品种的跟踪评价，努力实现优良品种的大力推广和农业生产用种安全。

二、任务安排

2018年，自治区农牧业厅《农作物新品种创新选育行动计划》和农牧业系统考核指标中，把农作物新品种展示示范和备案登记品种跟踪评价列为一项重要工作。提出的具体目标任务是：2018年在10个盟市落实20个以上新品种展示示范区，对100个以上适宜种植区域较广的备案和登记品种开展跟踪评价。按照目标任务要求，有关盟市的任务指标如下：

（一）展示点的设置

每个盟市落实展示示范点2个。展示示范作物种类由各盟市确定。在落实作物种类上要突出地方优势，突出绿色优质导向。

（二）展示品种的选择

展示示范品种应为近三年通过国家审定（种植区域包含参展盟市）或登记（种植区域包含参展盟市）或自治区审定、备案的优质、专用、抗性好的品种。每个盟市展示示范品种原则上不少于30个，其中主要农作物引种备案和登记非主要农作物登记品种原则上不少于20个。开展展示示范工作的同时，结合开展跟踪评价。

三、工作进度

3月底自治区下发方案。各盟市种子管理站落实任务，制定当地的实施方案，并务必于4月5日前将实施方案上报自治区种子管理站。各盟市展示示范品种特别是备案品种尽量不要重复，具体品种由自治区种子管理站统一协调。

4-9月，有关盟市种子管理站要全程参与跟踪，组织专家、技术员等骨干力量深入生产第一线现场指导，密切跟踪品种田间表现，客观公正反映品种特性，对发现有种植风险或生产中存在严重缺陷的品种，要及时向自治区种子管理站进行报告。

9-10月，结合实际情况，及时组织召开现场观摩活动，开展参展品种的测产评价工作。

10-12月，大力宣传成果，宣传表现突出、市场潜力较大的优良品种。对生产中有严重缺陷的审定品种，按照有关规定撤销审定；有严重缺陷的备案品种，及时发布公告；有严重缺陷的已登记品种，向农业部提出撤销该品种登记的意见。

四、遵循原则

一是合法性原则。参展品种应当是通过国家审定（种植区域包含参展盟市）或登记（种植区域包含参展盟市）或自治区审定备案的品种。

二是先进性原则。展示示范的品种应当是优质专用符合市场需求的新品种，其品种的特异性状具有明显优势。

三是安全性原则。跟踪评价的备案、登记品种应为适宜种植区域较广或生产销售量比较大的品种。通过这项工作的开展，为农业生产用种安全严格把关。

四是规范化原则。展示示范和跟踪评价田块要求栽培技术标准化、田间管理规范化。

五是典型性原则。展示示范和跟踪评价田块必须选择代表当地主要生态类型的典型地块。

六是便利性原则。展示示范和跟踪评价田要选择地势开阔、交通便利、靠近农村、人口流动量大的公路旁，标牌高大醒目、品种标注明确、清晰，观察道宽敞平坦。

五、工作要求

（一）自治区种子管理站是项目主持单位，盟市种子管理站为各地品种展示示范和跟踪评价项目承担单位，相关企业为协作单位。项目具体工作由区站品种管理科统一负责。

（二）有关盟市要制定具体的实施方案，要明确职责，落实到具体地块、具体责任人。要加强项目监督工作，保证项目顺利实施。

（三）有关盟市种子管理站要搜集积累包括文字、照片、视频等方面的资料，尤其是能够反映品种存在严重缺陷的资料，为后续工作开展提供依据。

（四）及时总结报告。有关盟市种子管理站要及时做好本辖区各项工作的年中和全年工作总结，包括工作进展及成效、存在问题等，提出进一步做好相关工作的意见和建议，分别于7月底、11月底前将年中、全年工作总结报送自治区种子管理站。

表1  展示标牌编号

| 盟市 | 自治区展示编号 |
| --- | --- |
| 呼伦贝尔市 | 蒙展示201801号 |
| 兴安盟 | 蒙展示201802号 |
| 通辽市 | 蒙展示201803号 |
| 赤峰市 | 蒙展示201804号 |
| 锡林郭勒盟 | 蒙展示201805号 |
| 乌兰察布市 | 蒙展示201806号 |
| 呼和浩特市 | 蒙展示201807号 |
| 包头市 | 蒙展示201808号 |
| 鄂尔多斯市 | 蒙展示201809号 |
| 巴彦淖尔市 | 蒙展示201810号 |

标牌式样

M Z 内 蒙 古 自 治 区 种 子 管 理 站 内蒙古自治区新品种展示 （展示编号：蒙展示 ） 组织单位：内蒙古自治区农牧业厅 主持单位：内蒙古自治区种子管理站 项目领导人：贾跃峰 项目负责人：胡有林 承担单位负责人： ×××盟市种子管理站 ××× ×××旗县种子管理站 ××× 品种名称 供种单位

（注：标志牌底色为白色，字为红色，左上角标志图案为绿色）