附件2

2019年内蒙古自治区

东部旱作小麦品种试验方案

一、试验目的

根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》有关规定，客观、科学、公正地鉴定评价参试新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其他重要特征特性表现，为我区小麦品种审定提供科学依据。

二、参试品种和承试单位（见附表）

三、试验设计

区域试验：2次重复，小区面积15平方米，小区形状长方形。收获时去边行，以实收产量折合为15平方米的小区产量。试验地四周设保护行四行以上，保护行品种为对照品种或非参试品种。观察走道主道0.5-0.8米，每个小区地头插标签。

生产试验：不设重复，小区面积200平方米，全收计产。试验地四周设保护行四行以上，保护行品种为对照品种或非参试的其它品种。观察走道主道0.8-1米宽，副观察道0.5-0.7米宽，每个小区地头插标签。

四、试验种子要求

1、供种量：参加区域试验每试点每品种供种1.0公斤，生产试验每试点每品种供种12公斤。

2、供种时间、邮寄地点：供种单位将区域试验品种于4月15日，生产试验品种于3月25日前将种子寄达各试点。

3、供种要求：试验种子必须达到GB4404.1-2008中所规定的小麦良种标准，不得包衣。参试单位要提供试验种子发芽率、千粒重等质量指标，寄种时包装要扎实，包装外要有标签，标明品种名称、联系方式及参试组别。

4、如因供种量不足、供种时间超期、种子质量不合格、未标明规定事项，造成不能正常参加试验或影响试验结果的，责任由供种单位自负。

5、种子查验：各承试点按品种试验方案受理参试单位种子，非参试品种不得参加试验。在规定时间内未收到要及时通报主持单位和供种单位。收到试验种子后应及时对品种名称、种子数量和种子质量进行检查核对，发现问题及时与主持单位和供种单位联系。

五、田间管理

1、选地要求：承试单位要选择地势平坦、茬口一致、土壤肥力均匀、易于观察及管理的具有代表性的地块，避免人为影响和鼠、雀、牲畜危害，以确保试验顺利进行。

2、播种方式及播期：各组播种方式应采用当地习惯的播种方式，栽培密度按各品种参试单位提供的建议密度进行概率统计，选择概率较大的播种密度。播种采取各试点当地最适宜的播期。

3、试验管理要求：试验播种、施肥及各项管理措施要及时一致。试验田水肥水平与当地生产水平相当，田间管理略高于当地生产水平。每一项田间管理和测定要在同一天内完成。

六、抗性调查

参加试验品种的耐病、感病、可通过田间植株病情指数调查进行评价，耐旱性根据植株萎蔫情况评价。

七、观察记载与收获

（一）田间调查人员要固定专人，由经过培训的持有田间试验技术证书或者长期担任小麦品种试验的技术人员担任。整个生育期间要按照统一的调查项目、标准、方法进行逐项调查记载，做到及时、准确、完整。

（二）试验记载人员和试验管理人员实行签字制度。要根据试验方案做好试验设计、种植管理、项目记载、统计分析等工作，形成试验报告。试验报告要由二名技术人员共同完成，并签署二人姓名，报告由技术负责人审核签字后报出。

（三）田间调查每区随机取10个点，每点6株，共计60株进行分析，取其平均值；考种随机取样选5个点，5点面积0.2-0.3平方米，5点样株数混合，随机考种20株。

八、试验总结

（一）试验结束后，各试点在10月15日前将《内蒙古自治区旱地小麦品种田间观察记载表》分别上报自治区种子管理站品种科、试验主持单位各一份。

（二）因人为或受灾而报废的试验，于报废后10天内以函件的形式向自治区种子站品种科和主持单位通报情况。

（三）试验结束后，试验主持单位应及时汇总试验结果，提出品种是否继续试验的建议。同时根据田间考察和总结上报情况对每个试点进行综合评价，明确指出试点的问题，并有针对性的提出整改意见。试验总结打印一份，同时以电子邮件的形式上报。

九、抗性鉴定、品质分析

参加生产试验的品种，由主持单位统一进行抗性鉴定和品质分析。费用由申请单位支付。

十、DUS测试

按照《主要农作物品种审定办法》（农业部令2016年第4号）有关规定，DUS测试为品种试验的一部分内容，请各品种参试单位要充分认识到DUS测试的重要性，按照《农业部办公厅关于做好主要农作物品种审定特异性一致性稳定性测试工作的通知》（农办种〔2017〕4号）和《关于做好我区主要农作物品种审定特异性一致性稳定性测试工作的通知》（内农种站品管发〔2017〕8号）有关要求，积极开展DUS测试工作。2020年，申请审定的品种需要提供DUS测试报告。

十一、试验组织单位及联系人

（一）组织单位

单位名称：内蒙古自治区种子管理站  联系人：李丽君

地    址：呼和浩特市呼伦北路74号   邮  编：010010

联系电话：0471-6285043

E-mail :lilijunabcd@163.com

（二）试验主持单位

主持单位：呼伦贝尔市种子管理站    联系人：郭志刚

通讯地址：呼伦贝尔市海拉尔区满洲里路 邮编：021008

联系电话：0470-8257678

E-mail：guozhigang100@sina.com

十二、试验监督与管理

（一）试验期间，试验组织单位和主持单位将组织专家进行检查，指导各承试点开展试验和管理工作。

（二）承担品种试验的机构，未经试验组织单位许可，不能擅自扩散、繁殖、扣留试验材料，不得从事非品种试验的活动。对违反上述规定，自治区种子管理站取销其承担试验资格并通报批评，造成损失的承担相应的经济法律责任。

（三）品种试验机构的人员有弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守行为，建议主管部门依法给予行政处分，构成犯罪的依法追究刑事责任，自治区取消该试验机构，并全区通报。

（四）参试品种在试验点增减产幅度达20%时，试点负责人必须向试验组织单位书面报告增减产原因：涉及气象原因的，须提供当地气象部门提供的相关气象数据。不能说明原因的，该点数据不予汇总；测产前，试点田间调查与管理人员发现参试品种增减产幅度可能达到30%时，须邀请辖区市级种子管理站品种管理科负责人共同测产，签署测产报告并上报试验组织单位，否则该数据在汇总时不被采信。

（五）试点连续两年出现参试品种增减产幅度达30%的极端值，并不能按要求说明原因的，取消该试点。试验监督电话：0471—6285043

十三、试验档案管理

试验要建立试验档案，档案填写应真实、科学、公正。试验结束后，原始数据档案应保存三年以上。

附表：

承担单位及联系人

| 承担单位 | 通讯地址 | 联系人 | 电话 | 邮编 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上库力农场试验站 | 内蒙古额尔古纳市上库力农场 | 孙秀琳 | 13948082281 | 022257 |
| 呼伦贝尔农垦科技公司拉布大林试验站 | 内蒙古额尔古纳市拉布大林农场 | 刘红莉 | 13847071905 | 022250 |
| 谢尔塔拉牧场试验站 | 内蒙古海拉尔市谢尔塔拉牧场 | 骆璎珞 | 15334801958 | 021012 |
| 呼伦贝尔农垦科技公司特尼河试验站 | 内蒙古陈巴尔虎旗特尼河牧场 | 武海明 | 13514703459 | 021024 |
| 牙克石农场 | 内蒙古牙克石农场生产部 | 焦日国 | 13848809455 | 022156 |
| 多伦县农牧业和生态保护局种子站 | 锡林郭勒盟多伦县 | 耿秀琴 | 13947985680 | 027300 |
| 鄂伦春旗瑞杨种业公司 | 鄂伦春旗大杨树镇北郊村 | 夏恩浩 | 15247066006 | 165456 |

区域试验参试品种

| 序号 | 参试品种（品系） | 联系人 | 电话 | 联系地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晨阳1号 | 王明忠 | 13904709187 | 鄂温克旗巴彦托海镇晨阳农牧场 | 2 |
| 2 | 华和1号 | 隋刚 | 15334909191 | 呼伦贝尔市华和农牧业有限公司 天津市农作物研究所 | 2 |
| 3 | 丰益1号 | 郭希坚 | 13664483665 | 呼伦贝尔市丰益经贸有限责任公司 | 1 |
| 4 | 龙春163 | 孙连发 | 18249793289 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 1 |
| 5 | 龙春175 | 孙连发 | 18249793289 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 1 |
| 6 | 龙麦95 | 张春利 | 15046786916 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 1 |
| 7 | 龙麦96 | 张春利 | 15046786916 | 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 | 1 |
| 8 | 晨阳3号 | 王明忠 | 13904709187 | 鄂温克旗巴彦托海镇晨阳农牧场 | 1 |
| 9 | 晨阳5号 | 王明忠 | 13904709187 | 鄂温克旗巴彦托海镇晨阳农牧场 | 1 |
| 10 | 华垦麦3号 | 张春艳 | 13948707747 | 呼伦贝尔农垦科技发展有限责任公司 | 1 |
| 11 | 华垦麦4号 | 张春艳 | 13948707747 | 呼伦贝尔农垦科技发展有限责任公司 | 1 |
| 12 | 龙春1号 | 王东旭 | 18945737777 | 嫩江中储粮北方农业技术推广有限公司 | 1 |
| 13 | 龙春2号 | 王东旭 | 18945737777 | 嫩江中储粮北方农业技术推广有限公司 | 1 |
| 14 | 克春4号CK | 刘红莉 | 13847071905 | 呼伦贝尔农垦科技公司拉布大林试验站 | 对照 |

生产试验参试品种

| 1 | 华垦麦1号 | 刘红莉 | 13847071905 | 呼伦贝尔农垦科技公司拉布大林试验站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 华垦麦2号 | 刘红莉 | 13847071905 | 呼伦贝尔农垦科技公司拉布大林试验站 |
| 3 | 北亿麦6号 | 李强 | 15246980777 | 黑龙江省嫩江县长福工业园区161499 黑龙江省北亿农业科技开发股份有限公司 |
| 4 | 克春4号CK | 刘红莉 | 13847071905 | 呼伦贝尔农垦科技公司拉布大林试验站 |