内农种站品管发〔2021〕 号

关于印发2021年内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验实施方案的通知

有关盟市种子管理站，水稻品种试验主持单位、承试单位：

为了确保我区水稻品种试验正常开展，根据《主要农作物品种审定办法》有关规定，我站起草了《2021年内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验实施方案》（征求意见稿）。在广泛征求各盟市种子管理站、小麦水稻专业委员会委员、水稻试验主持单位意见后，制定了《2021年内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验实施方案》（以下简称方案，详见内蒙古自治区种业信息网http://www.nmseed.com）。现将方案印发你们，请在做好新冠肺炎疫情防控基础上，按要求抓好落实相关事宜。

附件：2021年内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验实施方案

内蒙古自治区种子管理站

2021年2月18日

附件

2021年内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验实施方案

一、试验目的

根据《中华人民共和国种子法》和《主要农作物品种审定办法》有关规定，客观、科学、公正地鉴定评价参试新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其他重要特征特性表现，为我区水稻品种审定提供科学依据。

二、试验组别

开展早熟组、中熟组、中晚熟组品种试验，对照分别为绥粳27(龙锋稻1号)、龙稻20（绥粳18）、吉玉粳。

三、试验设计要求

（一）试验田选择

选择有当地土壤代表性、肥力水平中等、排灌方便、形状规整、肥力均匀的田块。试验田茬口要一致，秧田不作当季试验田。

（二）试验设计

2.1区域试验：采用随机区组设计，2次重复，5行区种植，小区面积20m2。同一试验组应在同一田块进行。小区四周设保护行，保护行不少于4行，保护行品种为对照品种或非参加试验的其它品种。小区间设观察过道，观察主过道0.8-1 m，辅过道0.5-0.7 m。承试单位要严格按试验方案要求执行，不得随意增减品种。

2.2 生产试验：不设重复，小区面积150-300m2，种植行数10行以上，试验应在同一田块进行。如因品种多、田块面积小确需在两块田或两块田以上进行的，则每一田块均需设置对照品种，试验品种与同一田块对照品种比较。

小区四周设保护行，保护行不少于4行，保护行品种为对照品种或非参加试验的其它品种。小区间设观察过道，观察主过道0.8-1米，辅过道0.5-0.7米。

注：进入生产试验的品种申请者可参照《2021年内蒙古自治区北方稻区水稻品种试验实施方案》要求自行开展生产试验，申请者于4月3日前将加盖单位公章的自行开展生产试验申请和生产试验方案报送自治区种子管理站，方案电子版同时发送至水稻试验主持人邮箱，生产试验方案符合条件的方可开展试验，并纳入自治区试验统一管理，申请者应承诺生产试验过程和试验数据的真实性、客观性，并承担相应责任。自行开展生产试验的试验点数不少于内蒙古自治区水稻品种试验实施方案设置的生产试验点数，且应当包括实施方案指定的2个生产试验点（详见承试单位表），其他试点在生态区内均匀分布且不在同一个县级行政区域内。鼓励申请者委托实施方案中的生产试验点承担生产试验，并多设试点和增加试验面积，加强品种试验与推广销售的衔接。

（三）栽培管理

1、播种：种子催芽前应进行消毒处理，秧田播种量按当地生产习惯。参试所有品种同期播种。

2、移栽：同组试验所有品种同期移栽，每穴插秧苗数按当地生产习惯。定植株行距为13×30厘米左右。

3、其他要求：（1）施肥水平略高于当地生产水平；（2）不使用植物生长调节剂，杀菌剂（防恶苗病除外）；（3）及时防虫；（4）因地制宜采取有效措施防止鸟、鼠、禽、畜等对试验的危害，以保证试验安全有效；（5）其他栽培管理措施按当地大田生产习惯。（6）每一项田间管理技术措施和测定在同一天内完成。

四、试验种子要求

(1) 供种量：

区域试验：每个试点每个品种供种0.5kg。

(另外：进入第二年区试和自行开展生产试验的品种，由参试单位将3.0kg种子邮寄到通辽市种子管理站，地址：通辽市建国路2349号农牧大楼。黄金龙收，电话13019532815，邮编：028000。3月20日前，样品不到的将不予安排试验。)

生产试验：每个试点每个品种供种1.5kg，由参试单位自行联系试验承试单位，做好种子的邮寄工作。

(2) 供种时间：请各供种单位于3月20日前将种子分装后寄达各承试单位和通辽市种子管理站，逾期按自动放弃处理。

(3) 供种要求：各供种单位所提供的种子为非包衣种子，且必须达到GB4404.1-2008中的水稻大田用种的质量指标，并务必确保品种的真实和种子质量；寄种时必须一品种一件，用沙袋包装扎实，包内外有品种标签，标明品种名称和试验组别，附寄品种说明书。如因供种量不足、种子质量不合格、标注缺项，影响正常试验的，供种单位责任自负。

(4) 种子查验：各承试单位按品种试验方案受理参试单位种子，不得接收非方案内的参试种子。试点如在规定时间内未收到种子，要及时通报试验主持单位和供种单位。收到试验种子后要及时对品种名称、种子数量和种子质量进行检查，必要时进行发芽试验，发现问题应及时与供种单位、主持单位联系。

五、抗性、品质及DNA鉴定

进入第二年试验的品种、参加生产试验的品种，由主持单位统一进行抗性鉴定；参加生产试验的品种由主持单位统一进行品质分析和DNA指纹鉴定。

六、DUS测试

按照《主要农作物品种审定办法》（农业部令2016年第4号）有关规定，DUS测试为品种试验的一部分内容，请各品种参试单位要充分认识到DUS测试的重要性，按照《农业部办公厅关于做好主要农作物品种审定特异性一致性稳定性测试工作的通知》（农办种〔2017〕4号）和《关于做好我区主要农作物品种审定特异性一致性稳定性测试工作的通知》（内农种站品管发〔2017〕8号）有关要求，积极开展DUS测试工作。申请审定的品种需要提供2个生长周期的DUS测试报告。建议申请者在第一年区试阶段按照有关要求开展参试品种的DUS测试。

七、观察记载和结果报送

（一）观察记载

田间调查与管理要固定专人，由经过培训的持有田间试验技术证书或者长期承担水稻品种试验的技术人员担任。观察记载、苗情调查、室内考种、测产、综合评价等要严格按照本试验方案及记载表要求的项目和标准进行。

（二）田间照相

水稻乳熟期对试验田进行照相（包括试验田全景及各参试品种照片，1-3M），照片寄到主持单位或发送电子邮件到主持单位。

（三）结果报送

1、各承试单位收获后，全区测产，并于11月1日前将《记载表》以文本和电子邮件形式上报到试验主持单位和组织单位。

2、如遇意外事故或特大自然灾害，造成某试点试验已无总结价值时，承试单位应于灾害发生后3天内电告，7天内函告试验主持单位和试验组织单位。

八、试验监督与管理

1、试验期间，试验组织单位和主持单位将组织专家进行检查，掌握各试点的试验执行情况，及时发现问题，提出改进意见。

2、承担品种试验的机构，不得擅自扩散、繁殖、扣留试验材料，不得弄虚作假、徇私舞弊。

3、试验单位应该按照要求建立完整的试验档案，档案填写应真实、科学、公正，不得私自涂改。调查档案要妥善保管，接受主管单位和主持单位的检查。试验结束后，原始数据档案应保存3年以上。

4、对试验方案的设计、种植管理、项目观察记载、统计分析、结果报告等过程出现的失误或错误，要及时纠正，不能及时纠正的，书面说明原因。

5、参试品种在试验点增减产幅度达20%时，试点负责人必须向试验组织单位书面报告增减产原因：涉及气象原因的，须提供当地气象部门提供的相关气象数据。不能说明原因的，该数据在汇总时不被采纳；测产前，试点田间调查与管理人员发现参试品种增减产幅度可能达到30%时，须邀请辖区市级种子管理站品种管理科负责人共同测产，签署测产报告并上报试验组织单位，否则该数据在汇总时不被采纳。

- 6、如果区域试验对照品种产量低于本组所有品种产量平均值（组均值）时，汇总时应逐点采用本组组均值作为对照产量。

九、试验组织与主持单位联系方式

(一) 试验组织单位及联系人

单位名称：内蒙古自治区种子管理站      联系人：崔小红

地    址：呼和浩特市呼伦北路13号      邮  编：010010

联系电话：0471-6285043(传真)

E-mail：

(二) 试验主持单位及联系人

主持单位：通辽市种子管理站 联系人：黄金龙  电话：13019532815

E-mail: hjltl@sina.com

十、试验方案及结果查询

登录内蒙古自治区种业信息网查询，网址Http://www.nmseed.com

中晚熟组承试单位

| 承试单位 | 区试 | 生试 | 地址 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翁牛特旗塔拉农作物机械化种植专业合作社* | √ | √ | 翁牛特旗乌丹镇少郎河大街行政办公区5号楼709室 | 张志刚 | 13904768804 |
| 内蒙古广天生态农业有限公司 | √ | √ | 科左后旗金宝屯镇 | 李向东 | 13847593333 |
| 内蒙古保安沼地区农业科学研究所*★ | √ | √ | 兴安盟扎赉特旗乌塔其保安沼农工贸公司 | 李佰东 | 15004816400 |
| 通辽市农业科学研究院*★ | √ | √ | 通辽市科尔沁区钱家店镇东 | 包红霞 | 13804753588 |
| 科左后旗农业技术推广中心 | √ | √ | 科左后旗甘旗卡镇 | 王立文 | 13948657337 |
| 奈曼旗种子管理站 | √ | √ | 奈曼旗大镇青龙山路北段路西 | 关奎 | 13904754229 |

备注：标“*”的试点为统一承担申请者自行开展生产试验的试点。标“★”的试点为提供品质分析样品试点。

中熟组承试单位

| 承试单位 | 区试 | 生试 | 地址 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴安盟兴安粳稻优质品种科技研究所 | √ | √ | 兴安盟扎赉特旗好力堡镇 | 吕维君 | 15540830315 |
| 兴安盟农研所 | √ | √ | 乌兰浩特市乌察路农研巷9号 | 郑红霞 | 13847988877 |
| 内蒙古保安沼地区农业科学研究所*★ | √ | √ | 扎赉特旗乌塔其保安沼农工贸公司 | 李佰东 | 15004816400 |
| 内蒙古广天生态农业有限公司 | √ | √ | 科左后旗金宝屯镇 | 李向东 | 13847593333 |
| 翁牛特旗塔拉农作物机械化种植专业合作社* | √ | √ | 翁牛特旗乌丹镇少郎河大街行政办公区5号楼709室 | 张志刚 | 13904768804 |

备注：标“*”的试点为统一承担申请者自行开展生产试验的试点。标“★”的试点为提供品质分析样品试点。

早熟组承试单位

| 承试单位 | 区试 | 生试 | 地址 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴安盟兴安粳稻优质品种科技研究所 | √ | √ | 兴安盟扎赉特旗好力堡镇 | 吕维君 | 15540830315 |
| 兴安盟农研所 | √ | √ | 乌兰浩特市乌察路农研巷9号 | 郑红霞 | 13847988877 |
| 内蒙古保安沼地区农业科学研究所*★ | √ | √ | 扎赉特旗乌塔其保安沼农工贸公司 | 李佰东 | 15004816400 |
| 呼伦贝尔市农科所* | √ | √ | 呼伦贝尔扎兰屯市河西 | 孙艳 | 13847007887 |
| 阿荣旗伟海水稻产销专业合作社 | √ | √ | 呼伦贝尔阿荣旗新发乡东光村 | 刘庆海 | 15904700458 |
| 呼伦贝尔市富方农化服务有限公司 | √ | √ | 呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇西拉金村 | 陈德富 | 13947066118 |

备注：标“*”的试点为统一承担申请者自行开展生产试验的试点。标“★”的试点为提供品质分析样品试点。

对照供种单位

| 供种单位 | 熟期 | 品种 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴安盟兴安粳稻优质品种科技研究所 | 早熟 | 绥粳27 | 吕维君 | 15540830315 |
| 兴安盟兴安粳稻优质品种科技研究所 | 中熟 | 龙稻20、绥粳18 | 吕维君 | 15540830315 |
| 绥化市兴盈种业有限公司 | 早熟 | 龙锋稻1 | 张国良 | 13664557966 |
| 通辽市种子管理站 | 中晚 | 吉玉粳 | 黄金龙 | 13019532815 |
| 黑龙江孙斌鸿源农业开发集团有限责任公司 | 辅助对照 | 中熟：龙稻5；早熟：龙粳31 | 邓钰富 | 15245477878 |

2021年水稻第一年区域试验参试品种

| 中晚熟组 |  |  | 中熟组 |  |  | 早熟组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品种 | 备注 | 序号 | 品种 | 备注 | 序号 | 品种 | 备注 |
| 1 | 兴粳17号 |  | 1 | 兴育6号 |  | 1 | 蒙隆1号 |  |
| 2 | 蒙隆3号 |  | 2 | 富研212 |  | 2 | 莲兴香5216 |  |
| 3 | 金黄香5号 |  | 3 | 蒙隆2号 |  | 3 | 丰晴2号 |  |
| 4 | 龙稻6009 |  | 4 | 鸿发20 |  | 4 | 龙晟10 |  |
| 5 | 兴稻1号 |  | 5 | 金黄香4号 |  | 5 | 兴育5号 |  |
| 6 | 天极7号 |  | 6 | 源稻21号 |  | 6 | 金稻9号 |  |
| 7 | 保农343 |  | 7 | 金稻8号 |  | 7 | 天极5号 |  |
| 8 | 维育3号 |  | 8 | 通优1号 |  | 8 | 绥龙2号 |  |
| 9 | 哲稻5号 |  | 9 | 天极1号 |  | 9 | 乌兰228 |  |
| 10 | 龙禾421 |  | 10 | 天极6号 |  | 10 | 中信2号 |  |
| 11 | 稻谷香3号 |  | 11 | 苗稻43 |  | 11 | 兴粳16号 |  |
| 12 | 富研210 |  | 12 | 维育5号 |  | 12 | 维育7号 |  |
| 13 | 绥龙1号 |  | 13 | 鸿源7号 |  | 13 | 苗稻37 |  |
| 14 | 松辽790 |  | 14 | 保农371 |  | 14 | 保农220 |  |
| 15 | 飞凡9号 |  | 15 | 中信1号 |  | 15 | 莲兴香5230 |  |
| 16 | 乌兰366 |  | 16 | 富研215 |  | 16 | 兴稻3号 |  |
| 17 | 天极8号 |  | 17 | 绥龙3号 |  | 17 | 蒙旺3号 |  |
| 18 | 禾田稻8 |  | 18 | 松辽109 |  | 18 | 莲兴5163 |  |
| 19 | 孔育稻31 |  | 19 | 乌兰286 |  | 19 | 鸿源27 |  |
| 20 | 蒙旺1号 |  | 20 | 飞凡15 |  | 20 |  |  |
| 21 | 中亚109 |  | 21 | 禾田稻6 |  | 21 |  |  |
| 22 | 富研211 |  | 22 | 兴稻2号 |  | 22 |  |  |
| 23 | 吉大887 |  | 23 | 蒙旺2号 |  | 23 |  |  |
| 24 | Z2123 |  | 24 | 中亚211 |  | 24 |  |  |
| 25 |  |  | 25 | 兴粳15号 |  | 25 |  |  |
| 26 |  |  | 26 | 富尔稻33 |  | 26 |  |  |
|  |  |  | 27 | 吉大667 |  |  |  |  |
| 对照 | 吉玉粳 |  |  | 龙稻20 |  |  | 绥粳27 |  |
| 辅助对照 |  |  |  | 龙稻5 |  |  | 龙粳31 |  |

注：中晚熟组设两组试验，其中1-12号为A组，13-24号为B组；

中熟组设三组试验，其中1-9号为A组，10-18号为B组；19-27号为C组

早熟组设两组试验，其中1-10号为A组，11-19号为B组；

2021年水稻第二年区域试验参试品种

| 中晚熟组 |  |  | 中熟组 |  |  | 早熟组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品种 | 备注 | 序号 | 品种 | 备注 | 序号 | 品种 | 备注 |
| 1 | 天源香超7号 | 2 | 1 | 兴粳11号 | 区、生同步 | 1 | 乌兰207号 | 区、生同步 |
| 2 | 乌兰11-14 | 2 | 2 | 鸿源145 | 2 | 2 | 鸿源144 | 2 |
| 3 | 兴粳12号 | 区、生同步 | 3 | 苗稻38 | 2 | 3 | 蒙龙4号 | 2 |
| 4 | 中亚335 | 区、生同步 | 4 | 兴育长早 | 2 | 4 | 兴育早优 | 区、生同步 |
| 5 | 粳糯195 | 2 | 5 | 维育7号 | 2 | 5 | 龙禾7 | 2 |
| 6 | 维育22 | 区、生同步 | 6 | 禾田稻9 | 2 |  |  |  |
| 7 | 兴粳13号 | 2 | 7 | 鸿发19 | 区、生同步 |  |  |  |
| 8 | 蒙龙1号 | 2 | 8 | 粳香216 | 2 |  |  |  |
| 9 | 禾田稻5 | 2 | 9 | 天源长香1号 | 2 |  |  |  |
| 10 |  |  | 10 | 金稻3 | 2 |  |  |  |
| 11 |  |  | 11 | 乌兰527号 | 2 |  |  |  |
| 12 |  |  | 12 | 兴粳14号 | 区、生同步 |  |  |  |
| 13 |  |  | 13 | 中科219 | 2 |  |  |  |
| 14 |  |  | 14 | 天极2号 | 2 |  |  |  |
| 对照 | 吉玉粳 |  |  | 龙稻20 |  |  | 绥粳27 |  |
| 辅助对照 |  |  |  | 龙稻5 |  |  | 龙粳31 |  |

注：中晚熟组、早熟组各设一组试验。

中熟组设两组试验，其中1-7号为A2组，8-14号为B2组；

2021年水稻生产试验参试品种

| 中晚熟组 |  |  | 中熟组 |  |  | 早熟组 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品种 | 备注 | 序号 | 品种 | 备注 | 序号 | 品种 | 备注 |
| 1 | JL009 | 3 | 1 | 鸿发18 | 3 | 1 | 鸿发17 |  |
| 2 | 松粮6号 | 3 | 2 | 乌兰4号 | 3 | 2 | 鸿源134 |  |
| 3 | 哲稻4号 | 3 | 3 | 乌兰6号 | 3 | 3 | 金郁2 |  |
| 4 | 中亚213 | 3 | 4 | 兴安2号 | 3 | 4 | 兴安3号 |  |
| 5 | 中研粳稻20 | 3 | 5 | 兴源33 | 3 |  |  |  |
| 对照 | 吉玉粳 |  |  | 绥粳18 |  |  | 龙锋稻一号 |  |
| 1 | 兴粳12号 | 2 | 1 | 兴粳11号 | 2 | 1 | 兴育早优 | 2 |
| 2 | 中亚335 | 2 | 2 | 鸿发19 | 2 | 2 | 乌兰207号 | 2 |
| 3 | 维育22 | 2 | 3 | 兴粳14号 | 2 |  |  |  |
| 对照 | 吉玉粳 |  |  | 龙稻20 |  |  | 绥粳27 |  |
| 辅助对照 |  |  |  | 龙稻5 |  |  | 龙粳31 |  |